СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации муниципального района

_______________________И.М. Иванов

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

Поддорского муниципального района

«Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории

Поддорского муниципального района»

за 2023 год

|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нанси ровано | освое но | план на год | профи нанси ровано | освое но | план на год | Профи нанси ровано | освое но | план на год | Профи нанси ровано | освое но | план на год | Профи нанси ровано | освое но | Профи нанси ровано | Освое но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе | 341860,61 | 341860,61 | 341860,61 | 341860,61 | 341860,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Организация летнего труда и отдыха детей и подростков

на территории Поддорского муниципального района»

Поддорский муниципальный район

За  2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мероприятие 1 Комплектование лагерей дневного пребывания необходимыми педагогическими кадрами | Апрель-май 2023 г. | выполнено | - |
| 1.2 | Организация медицинского обследования детей, желающих отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях | Май-август 2023 г. | выполнено | - |
| 1.3 | Приобретение путевок для детей в загородные оздоровительные лагеря | - | - | - |
| 2.1 | Комплектование лагерей дневного пребывания необходимыми лекарственными препаратами | Май 2023 г. | выполнено | - |
| 2.2 | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий в лагерях дневного пребывания, лагере труда и отдыха | Июнь 2023 г. | выполнено | - |
| 2.3 | Организация подвоза детей в лагеря дневного пребывания, лагерь труда и отдыха | Июнь 2023 г. | выполнено | - |
| 2.4 | Организация работы лагерей дневного пребывания детей, лагеря труда и отдыха | Июнь 2023 г. | выполнено | - |

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Организация летнего труда и отдыха детей и подростков

на территории Поддорского муниципального района»

Поддорский муниципальный район

За  2023 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1. | Охват детей в лагерях дневного пребывания, лагере труда и отдыха, % | 31% | 50% | 31% | - |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях, человек | 33 | 59 | 33 | - |
| 3 | Обеспечение лагерей дневного пребывания детей медикаментами, % | 100% | 100% | 100% | - |
| 4 | Охват детей в лагерях дневного пребывания культурно-массовыми мероприятиями, % | 100% | 100% | 100% | - |
| 5 | Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления от количества желающих,% | 100% | 100% | 100% | - |
| 6 | Наличие условий пребывания детей в лагерях дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, % | 100% | 100% | 100% | - |

Пояснительная записка

к Отчёту о ходе реализации муниципальной программы

Поддорского муниципального района

« Организация летнего труда и отдыха детей и подростков

на территории Поддорского муниципального района»

в 2023 году

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей предусматривает организацию летнего отдыха детей младшего и среднего школьного возраста. Она направлена на создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка.

Цель программы:    Организация полноценного отдыха, оздоровления детей и подростков в летний период

(Создание условий для полноценного отдыха, нравственного и физического воспитания, социального становления личности ребёнка, осознания себя как части общества и природы)

Для достижения поставленной цели были включены следующие мероприятия:

Комплектование лагерей дневного пребывания необходимыми педагогическими кадрами.

Организовано медицинское обслуживание  детей, путем заключения  договора с ГОБУЗ «Поддорская ЦРБ», что позволило обеспечить необходимыми лекарственными средствами

Принятые в лагерь труда и отдыха вожатые ( 8 человек) провели совместно с педагогами мероприятия по развитию культурно массовой работе и  мероприятия спортивной направленности.

Задача 1. Организация свободного времени детей в летний период через различные формы отдыха и занятости (трудоустройства)

Задача 2. Создание условий для оздоровления, отдыха и личностного развития учащихся

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков -одно из приоритетных направлений социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков, важная составляющая социального благополучия.

Одной из эффективных форм организации летнего отдыха детей и подростков являются лагеря труда и отдыха, лагеря дневного пребывания. В летний период работало 3 лагеря дневного пребывания и 1 лагерь труда и отдыха. В летний период в лагерях отдохнуло 145 детей.

Лагерь — это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и само реабилитации.

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровые комнаты, места для проведения гигиенических процедур с соблюдением всех необходимых санитарных норм. С целью закаливания, укрепления физического и духовного здоровья в лагере оборудованы на свежем воздухе спортивная площадка, футбольное поле, спортивная полоса с тренажерами, организовано полноценное питание детей.

Основной целью работы лагеря- создание условий для полноценного отдыха, стимулирующего всестороннее развитие творческой личности и оздоровление учащихся в летний период.

В период летнего отдыха в лагере были созданы оптимальные условия для безопасного времяпровождения, комфортного общения и личностного роста детей. Атмосфера лагеря, его обстановка, структура и взаимоотношения в коллективе способствовали гармонизации интересов и потребностей детей, в соответствии с их внутренним миром и образом жизни.

Приоритетным направлением программы является физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая реализации основной задачи летней оздоровительной кампании.