|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В. Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Администрации Поддорского муниципального района

«Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2014 -2020 годы» за 2018 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального района |
| 1.1. | Улучшение межведомственного взаимодействия в работе по профилактике правонарушений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Рассмотрение хода реализации мероприятий подпрограммы с участием глав сельских поселений и руководителей правоохранительных органов муниципального района на заседаниях районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Проведение анализа и внесение предложений о необходимом количестве трудовых мигрантов с целью упорядочения на территории муниципального района трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 1.4 | Выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, для последующего их административного выдворения или депортации за пределы страны | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.5 | Повышение эффективности практической реализации требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.6 | Проведение ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением о состоянии общественного порядка и борьбы с преступностью на обслуживаемых территориях | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |
| 2.1. | Оказание содействия по созданию условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Приобретения аппаратуры для внедрения аппаратно- программного комплекса «Безопасный регион (город, поселок)» в целях обеспечения безопасности населения района в общественных местах, и на улицах муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Проведение профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Проведение конкурса среди классных руководителей образовательных учреждений на лучшую методическую разработку мероприятий по воспитанию правовой культуры обучающихся | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.5. | Обеспечение внеурочной занятости обучающихся, в том числе: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, состоящих на учете в органах внутренних дел | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.6. | Организация работы военно-патриотических и иных профильных лагерей для подростков и молодежи муниципального района с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел области | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.7 | Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющим профессии или имеющим профессии, не пользующиеся спросом на рынке труда, в выборе сферы деятельности (профессии), профессиональном обучении, трудоустройстве | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.8 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, походы, слеты, спортивные праздники, экскурсии, олимпиады, дни здоровья и спорта) с привлечением к участию в них несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.9 | Организация добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе выплата за это денежного вознаграждения гражданам | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.10 | Предоставление средствам массовой информации сведений, содержащих количественные и качественные характеристики состояния преступности в муниципальном районе | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.11 | Размещение в средствах массовой информации области материалов о сотрудниках правоохранительных органов, образцово выполняющих служебные обязанности, проявляющих при исполнении служебного долга мужество и героизм | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.12 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в СМИ | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3. Развитие уголовно-исполнительной системы |
| 3.1. | Проведение оперативных и профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения осужденными и подследственными тяжких и особо тяжких преступлений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Осуществление работы по трудоустройству лиц осужденных к исправительным работам и условно сужденных. | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Оказание психологической помощи осужденным и сотрудникам УИИ | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.4 | Оказание социальной помощи осужденным. | ежегодно | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального района |
| 1.1.1 | Снижение общего количества регистрируемых преступлений, ед. | 43/40 | 43 | 25 | - |
| 2. | Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |
| 2.2.1 | Показатель 1 Недопущение преступлений, совершенных на улице, ед. | 0/10 | 0 | 4 | - |
| 2.2.2 | Показатель 2 Снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, % | 23,5/60 | 23,5 | 64 | - |
| 1.2.3 | Показатель 3 Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед. | 2/2 | 2 | 1 | - |
| 3. | Задача 3. Развитие уголовно-исполнительной системы |
| 1.3.1. | Показатель 1 снижение рецидивной преступности, % | 42,5/50 | 42,5 | 57 | - |

Пояснительная записка                                                                                                к отчёту о ходе реализации муниципальной программы Администрации Поддорского муниципального района

«Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2014 -2020 годы»

в 2018 году

Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2016-2020 годы» на 2017 год составляли 10000 рублей. Это средства бюджета муниципального района.

В Администрации муниципального района функционирует районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. За 2017 год проведено 5 заседаний,  рассмотрено 8 вопросов.   На заседании районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений №1 от 05.03.2018 рассмотрен вопрос о выполнении муниципальной программы  "Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе  на 2014 - 2020 годы".

Осуществлялся  комплекс мероприятий по проверке образа жизни лиц формально подпадающих под административный надзор. В целях недопущения фактов совершения данными лицами преступлений и правонарушений  осуществляется  надлежащий контроль за данными лицами всеми службами пункта полиции, нарушений установленных судом ограничений поднадзорными лицами не выявлено.

За 2018 год участковыми уполномоченными полиции  на обслуживаемых территориях проведено 2 отчетов перед населением о состоянии общественного порядка и борьбы с преступностью.

На территории Поддорского района в настоящее время действует одна народная дружина. 3 марта 2015 года «Поддорская народная дружина внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности за № 23.

На территории муниципального района проведена  профилактическая  операция «Подросток», направленная  на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе операции:

- в отделе образования совместно с ОГИБДД МОМВД «Старорусский» разработан и утверждён 28.08.2017 года план мероприятий  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017/2018 учебный год,

- с 1 по 20 марта 2018 проведён муниципальный этап конкурса агитбригад  «За безопасность дорожного движения!» (участвовали  3 агитбригады, 27 чел.),

- отделом образования, МАОУ «СОШ с. Поддорье» 04 апреля 2018 года совместно с сотрудниками ОГИБДД  проведен районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»   (участвовало  8 чел.),

- 26 апреля победители районного конкурса приняли участие в областном конкурсе юных инспекторов  движения «Безопасное колесо» (4 чел),

- с 21 мая по 11 июня 2018 года были организованы и проведены профилактические мероприятия «Внимание - дети!» (15 бесед с 295 обучающимися, 6 родительских собраний, 1 педагогический совет),

- в мае обучающиеся МАОУ «СОШ с. Поддорье» участвовали в Общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей. Подготовка детей к ЛЕТНИМ каникулам» (308 чел),

- в летнем оздоровительном лагере и лагере труда и отдыха на базе школы проведена (13 июня) профилактическая акция по соблюдению правил дорожного движения (конкурс рисунков «Мы за безопасность дорожного движения» - 112 чел., конкурс «Безопасное колесо» - 112 чел),

- профилактические мероприятия «Внимание - дети!» (20.08.2018 – 09.09.2018). В рамках данного мероприятия укомплектованы кабинеты и уголки по безопасности дорожного движения в 2-х  дошкольных учреждениях и 1 общеобразовательном (100%). Проведены беседы на уроках «минутки безопасности».

С 24 сентября по 28 сентября 2018 года  проведены мероприятия в рамках  «Недели безопасности»:

- переоформлены и размещены  в местах, доступных для восприятия детей и родителей (законных представителей) схемы безопасных маршрутов движения детей у 100% общеобразовательных и дошкольных организаций.

В 3 образовательных организациях, что составило 100%, проведены общешкольные родительские собрания, на которых рассмотрен вопрос о предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма, а именно: о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, а также световозвращающих элементов.

Среди обучающихся 1-11 классов проведены обучающие профилактические беседы администрацией школы по изучению детьми основ безопасного участия в дорожном движении. На уроках окружающего мира и уроках ОБЖ педагогами проведены тематические занятия с обучающимися по привитию навыков безопасного поведения в транспортной среде, в т.ч. с использованием материалов, размещенных на электронном образовательном портале «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru).

Перевозка обучающихся организована в соответствии с соблюдением требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 при осуществлении выездных мероприятий. При каждой организованной перевозке своевременно направляются уведомления.

Осуществляется административный контроль за правилами ежедневного подвоза обучающихся в образовательное учреждение, своевременно проводятся инструктажи с водительским составом, проводятся проверки нахождения обучающихся в школьных автобусах.

Школьное волонтёрское объединение «Открытые сердца»  МАОУ «СОШ с. Поддорье» под руководством Ивановой О.А. провело акцию по соблюдению безопасности дорожного движения «Знай правила дорожного движения!» среди обучающихся.

В дошкольных образовательных учреждениях проведены тематические беседы о правилах дорожного движения: «Где можно играть?», «Мой друг – Светофор», «Правила дорожные – детям знать положено!». Во время беседы был организован просмотр мультфильма «Смешарики» на тему правил дорожного движения.

Под контролем находились обучающиеся, состоящие на профилактическом учёте в ПДН (4 чел.).

Приказом директора школы за каждым обучающимся закреплены ответственные за профилактическую работу, классные руководители. 100 % обучающихся, состоящих на учёте в ПДН  в  летний период были заняты летним трудом и отдыхом.

С целью создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление и занятость детей в  2018 году сохранены все формы летнего оздоровления, отдыха и занятости, традиционно проводившиеся в районе.

На базе образовательных организаций   района работало 4 лагеря   с охватом 145 человек. Из них 2 лагеря  дневного пребывания с охватом 122 человека на базе МАОУ «СОШ с. Поддорье» (112 чел) и филиала «ООШ с. Белебёлка» МАОУ «СОШ с. Поддорье» (10 чел); 1 лагерь труда и отдыха на базе МАОУ «СОШ с. Поддорье» с охватом 8 детей; 1 лагерь дневного пребывания на базе «Центра физической культуры и спорта «Лидер» с охватом 15 детей.

На организацию летнего труда и отдыха выделено 303 тыс. руб.

Все лагеря дневного пребывания работали в соответствии с планами работы. В летний период 2018 года практиковалось привлечение юношей и  девушек к работе с младшими школьниками по проведению игр, спортивных мероприятий.

Во время работы лагерей проводились мероприятия следующей направленности: спортивной, художественной, патриотической, познавательной, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Обучающиеся образовательных организаций принимали участие в походах выходного дня, поездках и экскурсиях, спортивных эстафетах, интеллектуальных играх,  районных мероприятиях (фестиваль «Шире круг», посвящённый Дню защиты детей», «Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби», «Олимпийский день», «День молодёжи»), в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.

В школе в 2018-2019 учебном году функционирует 16 объединений дополнительного образования, в которых занимаются 250 человек (количество обучающихся считали по спискам в объединениях несколько раз) по направленностям:

технической –  2 объединения (47 человек),

естественно-научной – 2 (42),

физкультурно-спортивной – 3 (36),

художественной – 4 (55),

социально-педагогической – 5 (70).

Объединения дополнительного образования, внеурочной деятельности и досуга посещают 100% обучающихся. Разработаны и утверждены программы дополнительного образования.

Составлен учебный план дополнительного образования и внеурочной деятельности.

За 2018 год обучающиеся приняли участие в 15 районных конкурсах. Победители отправлены для участия в областном этапе.

Под контролем находятся обучающиеся, стоящие на профилактическом учете в ПДН. Все они вовлечены в объединения дополнительного образования и внеурочной деятельности.

Для 100% обучающихся, состоящих на учете в ПДН, проведены занятия по превентивным образовательным программам «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор».

В рамках 54, 55  спартакиады обучающихся в 2018 году проведены  районные спортивные соревнования: бадминтон, легкая атлетика, волейбол, настольный теннис, баскетбол, мини-футбол.

89 обучающихся общеобразовательной школы занимаются систематически в спортивных объединениях дополнительного образования и внеурочной деятельности в организациях различной сферы (образование, культура, спорт).

ПП по Поддорскому району МО МВД РФ «Старорусский» за 2018 году выявлено одно преступление по факту незаконного хранение боеприпасов  ВВ  и ВУ. С использованием огнестрельного  преступлений не выявлено

С целью обеспечения открытости, укрепления доверия и поддержки граждан деятельности ОВД в районной газете «Заря» всего опубликовано 27 заметок о деятельности пункта полиции по профилактике и борьбе с преступностью.

В СМИ опубликовано 5  материала о сотрудниках пункта полиции, образцово выполняющих служебные обязанности, проявляющих при исполнении служебного долга мужество и героизм.

В средствах массовой информации в течение 2017 года опубликовано 7 материала о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств.