### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

##### 01.06.2018 № 220

с.Поддорье

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 07.12.2017 № 539

Администрация муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района № 539 от 07.12.2017 «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения», изложив раздел «Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник Поддорского муниципального района» и на официальном сайте Администрации  муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                           Е.В. Панина

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального района

от 01.06.2018 № 220

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Генеральный план Поддорского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения, опубликование в муниципальной газете «Вестник Поддорского муниципального района» (далее СМИ) и размещение на официальном сайте Поддорского муниципального района | В течение 10 дней с даты принятия решения |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения. Размещение проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения в ФГИС ТП. | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 3. | Направление Комиссией по землепользованию и застройке Администрации Поддорского муниципального района проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения в Администрацию муниципального района на проверку. | В течение 10 дней со дня поступления проекта |
| 4. | Проведение Администрацией муниципального района проверки проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения, направление проекта постановления Главе муниципального района | В течение 10 дней со дня поступления проекта |
| 5. | Издание постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения | Не позднее, чем через 10 дней после получения проекта постановления |
| 6. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения, опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Поддорского муниципального района. | Не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 7. | Обеспечение комиссией по землепользованию и застройке Администрации Поддорского муниципального района, с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, внесения изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения. Подготовка и направление проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения Главе муниципального района | В течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний |
| 8. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения Совету депутатов Поддорского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку | В течение 10 дней со дня поступления проекта |
| 9. | Принятие решения Советом депутатов Поддорского сельского поселения об утверждении проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения и о направлении его на доработку в соответствии с протоколами общественных обсуждений или публичных слушаний и заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | В течение 10 дней со дня поступления проекта |
| 10. | Опубликование решения Совета депутатов Поддорского сельского поселения об утверждении проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения в СМИ и размещение на официальном сайте Поддорского муниципального района | В течение 10 дней со дня поступления проекта |
| 11. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Генеральный план Поддорского сельского поселения в ФГИС ТП | В течение 10 дней со дня утверждения |

______________________