### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 28.09.2018 № 481

с. Поддорье

О подготовке и реализации на территории Поддорского муниципального района проектов поддержки местных инициатив

В целях реализации на территории Поддорского муниципального   района постановления Правительства Новгородской области от 26.04.2018   № 166 «О государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 годы», решения вопросов по реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Поддорского муниципального Администрация  муниципального района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

состав рабочей группы по проектам поддержки местных инициатив на территории Поддорского муниципального района;

календарный план-график по подготовке и реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Поддорского  муниципального района на 2018-2019 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (http://адмподдорье.рф).

Глава

муниципального района                                     Е.В. Панина

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 28.09.2018 № 481

СОСТАВ

рабочей группы по проектам поддержки местных инициатив

на территории Поддорского муниципального района

| Панина Е.В. | - | Глава муниципального района, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Петров С.Н. | - | ио первого заместителя Главы администрации муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы, куратор ППМИ |
| Трохова Л.А. | - | председатель комитета по организационным и кадровым вопросам, заместитель руководителя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Иванов И.М. | - | заместитель Главы администрации муниципального района |
| Иванова Н.С. | - | Глава Белебёлковского сельского поселения |
| Иовлева Н.В. | - | председатель Совета ветеранов (по согласованию) |
| Крутова Т.Н. | - | председатель Думы Поддорского муниципального района (по согласованию) |
| Меркулова Г.А. | - | председатель Общественного совета (по согласованию) |
| Сизова Т.В. | - | Глава Селеевского сельского поселения |
| Ясакова Е.И. | - | председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |

_________________________

3

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 28.09.2018 № 481

Календарный план-график

по подготовки и реализации проектов поддержки местных инициатив на территории

Поддорского муниципального района

на 2018-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проработка проблемных вопросов местного значения, составление сводного перечня проблемных вопросов местного значения (проведение анкетирования, опроса жителей поселения Поддорского муниципального района) | 24.09.2018-20.10.2018 | рабочая группа по реализации проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Поддорского муниципального района (далее рабочая группа ППМИ), ТОСы Поддорского муниципального района (далее ТОСы), комитет по организационным и кадровым вопросам Администрации муниципального района (далее комитет по организационным и кадровым вопросам) СМИ (по согласованию) |
| 2. | Составление и утверждение сводного графика проведения общих собраний граждан | 27.09.2018-03.10.2018 | Петров С.Н. куратор ППМИ на территории Поддорского муниципального района (далее куратор ППМИ), Главы сельских поселений (по согласованию), ТОСы |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Организация и проведение общих собраний граждан в соответствии с графиками проведения собраний. Формирование инициативных групп для подготовки и реализации ППМИ на территории Поддорского муниципального района. Составление отчета об участии в проведенных общих собраниях граждан | 04.10.2018-25.11.2018 | рабочая группа ППМИ, куратор ППМИ, Главы сельских поселений (по согласованию), комитет по организационным и кадровым вопросам ТОСы, СМИ (по согласованию) |
| 4. | Подготовка к проведению муниципального этапа конкурса ППМИ в соответствии с утверждённым муниципальным нормативным правовым актом о проведении конкурсного отбора приоритетных проектов местных инициатив | 08.10.2018-10.12.2018 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, комитет по организационным и кадровым вопросам Главы сельских поселений (по согласованию), инициативные группы ППМИ поселений Поддорского муниципального района (далее инициативные группы ППМИ) |
| 5. | Проведение муниципального этапа конкурса ППМИ. Составление рейтинговой таблицы проектов в рамках ППМИ | 10.12.2018-31.12.2018 | конкурсная комиссия ППМИ, СМИ (по согласованию) |
| 6. | Подготовка и подача заявок и иных документов для участия в региональном конкурсе ППМИ | 12.01.2019-31.01.2019 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, Главы сельских поселений (по согласованию), комитет по организационным и кадровым вопросам инициативные группы ППМИ, СМИ (по согласованию) |
| 7. | Участие проектов (победителей в муниципальном конкурсе ППМИ) в региональном конкурсе ППМИ) | 15.02.2019-27.02.2019 | куратор ППМИ, комитет по организационным и кадровым вопросам, Главы сельских поселений (по согласованию), инициативные группы ППМИ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Организация сбора финансовых средств (софинансирование), поступивших от граждан и юридических лиц участников проекта. Организация и проведение закупок товаров и услуг для реализации ППМИ. Подготовка отчета о соблюдении условий предоставления областной субсидии в рамках реализации ППМИ | 27.02.2019-01.06.2019 | куратор ППМИ, инициативные группы ППМИ, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 9. | Реализация ППМИ на территории поселений в соответствии с графиком проекта | 01.06.2019-20.10.2019 | куратор ППМИ, инициативные группы ППМИ, Главы сельских поселений (по согласованию), подрядные организации по результатам проведенных закупок товаров и услуг для реализации проекта |
| 10. | Подготовка и открытие реализованных в рамках ППМИ объектов | 20.10.2019-31.10.2019 | куратор ППМИ, инициативные группы ППМИ, Главы сельских поселений (по согласованию), комитет по организационным и кадровым вопросам СМИ (по согласованию) |
| 11. | Подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 2019 году | 10.12.2019 | куратор ППМИ, инициативные группы ППМИ, Главы сельских поселений (по согласованию), комитет по организационным и кадровым вопросам |