|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | СОГЛАСОВАНО |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий Поддорского сельского поселения до 2025 года» за 2021 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 359700,00 | 359700,00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 276700,0 | 276700,0 | 276700,0 | 83000,00 | 83000,00 | 83000,00 | 0 | 0 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1. | Задача 1. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях  |
| 1.2. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий: строительство, приобретение и установка спортивных и детских игровых площадок | 2021год | мероприятие выполнено | - |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному(план/факт) | план на год | факт за отчётный период |
| 1. | Задача 1. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |
| 1.1. | Показатель 1.2.Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий: строительство, приобретение и установка спортивных и детских игровых площадок, ед. | 1/1 | 1 | 1 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий Поддорского сельского поселения до 2025 года» за 2021 год

 Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий Поддорского сельского поселения до 2025 года» за 2021 год составляли всего 359700,00 рублей, в том числе средства бюджета Поддорского сельского поселения 83000,00 рублей, средства областного бюджета 276700,0 рублей. Финансовое обеспечение реализации данной программы составило в 2021 году 359700,00 рублей.

 В 2021 году реализовано запланированное мероприятие данной программы – приобретение и установка спортивной площадки в д.Нивки.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_