|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2025 годы» за 2022 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 1239100,0 | 1239100,0 | 34100,0 | 34100,0 | 34100,0 | - | - | - | 800000,0 | 800000,0 | 800000,0 | 280000,0 | 280000,0 | 280000,0 | 125000,0 | 125000,0 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления сельского поселения |
| 1.1.3. | Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | 2022 | мероприятие выполнено | - |
| 1.1.9. | Проведение работ по внесению изменений в генеральный план Поддорского сельского поселения | 2022 | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Развитие института территориального общественного самоуправления, действующего на территории Поддорского сельского поселения |
| 2.1. | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений | 2022 год | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3.Повышение активности участия граждан в осуществлении местного самоуправления |
| 3.1. | Реализация приоритетных проектов поддержки местных инициатив граждан | 2022 год | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1. Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления сельского поселения |
| 1.1. | Показатель 1.1.3 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | 1/1 | 1 | 1 | В 2022году выполнена работа по описанию местоположения 8 границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости |
| 1.2. | Показатель 1.1.9 Проведение работ по внесению изменений в генеральный план Поддорского сельского поселения | 0/0 | 1 | 1 | В 2022году выполнена работа по внесению изменений в генеральный план Поддорского сельского поселения. |
| 2. | Задача 2. Развитие института территориального общественного самоуправления, действующего на территории Поддорского сельского поселения |
| 2.1. | Показатель 2.1.1. Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений | 1/1 | 2 | 2 | - |
| 3. | Задача 3.Повышение активности участия граждан в осуществлении местного самоуправления |
| 3.1. | Показатель 3.1.1. Реализация приоритетных проектов поддержки местных инициатив граждан | 1/1 | 1 | 1 | - |

________________________________

Пояснительная записка                                                                                                к отчёту о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2025 годы» за 2022 год

Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2025 годы» на 2022 год составляли 1239100,0 рублей из  средств  бюджета Поддорского сельского поселения, областного бюджета, внебюджетных средств. Финансовое обеспечение реализации данной программы составило в 2022 году 1239100,0 рублей.

В 2022 году реализованы все запланированные мероприятия данной программы:

1.Выполнена  работа по описанию местоположения 8 границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.

2. Выполнена работа по внесению изменений в генеральный план Поддорского сельского поселения.

3. ТОС Бураково  установлен Памятный знак «Погибшим односельчанам 1941-1945г».

4. ТОС Гринёво выполнено благоустройство гражданского кладбища в д. Гринёво.

_______________________________