Согласовано:

Заместитель Главы района 	  	                И.М.Иванов

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

Поддорского муниципального района

«Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории

Поддорского муниципального района на 2019-2024 годы»

За   2020 год

|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нанси ровано | освое но | план на год | профи нанси ровано | освое но | план на год | Профи нанси ровано | освое но | план на год | Профи нанси ровано | освое но | план на год | Профи нанси ровано | освое но | Профи нанси ровано | Освое но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Организация летнего труда и отдыха детей и

подростков на территории Поддорского муниципального района

на 2019-2024 годы»

Поддорский муниципальный район

За  2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мероприятие 1 Комплектование лагерей дневного пребывания необходимыми педагогическими кадрами | Апрель-май 2020 г. | выполнено | отсутствуют |
| 1.2 | Организация медицинского обследования детей, желающих отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях | Май-август 2020 г. | выполнено | отсутствуют |
| 1.3 | Приобретение путевок для детей в загородные оздоровительные лагеря | - | - | - |
| 2.1 | Комплектование лагерей дневного пребывания необходимыми лекарственными препаратами | Май 2020 г. | не выполнено | Летние лагеря не осуществляли свою деятельность вследствие пандемии. |
| 2.2 | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий в лагерях дневного пребывания, лагере труда и отдыха | Июнь 2020 г. | не выполнено | Летние лагеря не осуществляли свою деятельность вследствие пандемии. |
| 2.3 | Организация подвоза детей в лагеря дневного пребывания, лагерь труда и отдыха | Июнь 2020 г. | не подвозились | Летние лагеря не осуществляли свою деятельность вследствие пандемии. |
| 2.4 | Организация работы лагерей дневного пребывания детей, лагеря труда и отдыха | Июнь 2020 г. | не выполнено | Летние лагеря не осуществляли свою деятельность вследствие пандемии. |

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории Поддорского муниципального района

на 2019-2024 годы»

Поддорский муниципальный район

За  2020 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1. | Охват детей в лагерях дневного пребывания, лагере труда и отдыха, % | 50% | 50% | 0% | Летние лагеря не осуществляли свою деятельность вследствие пандемии. |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях, человек | 54 | 50 | 0% | Летние лагеря не осуществляли свою деятельность вследствие пандемии. |
| 3 | Обеспечение лагерей дневного пребывания детей медикаментами, % | 100% | 100% | 0% | Летние лагеря не осуществляли свою деятельность вследствие пандемии.- |
| 4 | Охват детей в лагерях дневного пребывания культурно-массовыми мероприятиями, % | 100% | 100% | 0% | Летние лагеря не осуществляли свою деятельность вследствие пандемии. |
| 5 | Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления от количества желающих,% | 100% | 100% | 0% | Летние лагеря не осуществляли свою деятельность вследствие пандемии. |
| 6 | Наличие условий пребывания детей в лагерях дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, % | 100% | 100% | 0% | Летние лагеря не осуществляли свою деятельность вследствие пандемии. |