|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **СОГЛАСОВАНО** |
|  |  | Заместитель Главы администрации муниципального района |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.М. Иванов18.02.2020 г. |

 **Отчёт по муниципальной программе Поддорского муниципального района**

**«Развитие молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»**

**за 2019 год**

**Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 77008,82 | 73183,62 | 77008,82 | 73183,62 | 73183,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи» | 50000,00 | 46174,80 | 50000,00 | 46174,80 | 46174,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи Поддорского муниципального района в социальную практику» | 15658,85 | 15658,85 | 15658,85 | 15658,85 | 15658,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации» | 4249,97 | 4249,97 | 4249,97 | 4249,97 | 4249,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Поддорского муниципального района» | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в Поддорском муниципальном районе»** |
| **1.** | **Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации** |
| 1.1. | Совершенствование подготовки обучающихся в системе дополнительного образования | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Мониторинг организаций по работе с детьми и молодёжью, действующих на территории муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| **2.** | **Задача 2.Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья** |
| 2.1. | Организация предоставления услуг по дополнительному образованию в образовательных организациях муниципального района, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья детей | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Организация и проведение районного конкурса детского художественного творчества «Созвездие» для детей, воспитывающихся в приёмных семьях, направление на областной этап | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации о достижениях детей в сфере дополнительного образования | в течение года | мероприятие выполнено | - |
|  |
| 2.4. | Участие в цикле областных семинаров «Диагностика вербальной одарённости ребёнка», курсах «Психолого-педагогическое сопровождение вербально-одарённых детей» | в соответствии с графиком | мероприятие не проводилось | - |
| **3.** | **Задача 3.Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения** |
| 3.1. | Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях муниципального района | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Организация предоставления дополнительного образования в организациях культуры, реализующих образовательные программы для детей и подростков | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Организация предоставления дополнительного образования в организациях спорта, реализующих образовательные программы для детей и подростков | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| **4.** | **Задача 4.Содействие в организации здорового образа жизни** |
| 4.1. | Организация и проведение среди обучающихся образовательных организаций районных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», районных спортивных соревнований обучающихся «Президентские состязания» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| **5.** | **Задача 5.Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи** |
| 5.1. | Организация и проведение районного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.2. | Организация и проведение районной олимпиады младших школьников | ежегодно | мероприятие не проводилось | - |
| 5.3. | Организация и направление победителей районных олимпиад на областной этап всероссийской олимпиады | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.4. | Организация и направление победителей районной олимпиады младших школьников на областной этап | ежегодно | мероприятие не проводилось | - |
| 5.5. | Организация и проведение районных конкурсных мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом комитета образования, проходящих в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодёжи» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.6. | Организация и направление победителей районных конкурсных мероприятий на областной и всероссийский этапы мероприятий, проходящих в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодёжи» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.7. | Организация и проведение районного смотра-конкурса «Школа безопасности – Зарница» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.8. | Организация и направление победителей районного смотра-конкурса «Школа безопасности – Зарница» на областной этап | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.9. | Организация и проведение праздничного мероприятия «Ёлка Главы района» для обучающихся образовательных организаций, ставших победителями районных, областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий; поощрение детей | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.10. | Выплата единовременной премии Главы муниципального района обучающимся образовательных организаций, являющихся победителями и призёрами районных, областных, всероссийских конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| **Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи Поддорского муниципального района в социальную практику»** |
| 1. | **Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение молодёжной политики** |
| 1.1. | Организация издания и распространения буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| **2.** | **Задача 2. Поддержка молодой семьи** |
| 2.1. | Проведение районного конкурса молодых семей | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Проведение Дня семьи, любви и верности | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Работа клубов молодой семьи | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Организация участия в областных конкурсных мероприятиях | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| **3.** | **Задача 3.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодёжного туризма** |
| 3.1. | Организация и проведение всемирного Дня здоровья | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Организация и проведение районного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Организация и проведение прочих мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.4. | Оказание содействия в оздоровлении детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| **4.** | **Задача 4.Содействие в организации труда и занятости молодёжи** |
| 4.1. | Совместная работа с государственным учреждением «Центр занятости населения района» по трудоустройству незанятой молодёжи | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Создание условий для временного трудоустройства в летний период | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| **5.** | **Задача 5.Выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи и её достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтёрскому движению** |
| 5.1. | Организация участия во всероссийских проектах: «Великая Победа», «Эстафета поколений» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.2. | Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 5.3. | Участие в Новгородском областном молодёжном форуме | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.4 | Организация участия молодежи муниципального района в областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.5. | Участие в федеральном проекте «Технология добра» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| **6.** | **Задача 6.Предупреждение распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи** |
| 6.1. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню толерантности | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации»** |
| 1 | **Задача 1 Информационное обеспечение** |
| 1.1. | Формирование и постоянное обновление банка данных молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 1.2. | Изготовление памяток, информационных листов с телефонами, адресами служб и информацией юридически-правового характера | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 1.3. | Оказание консультационных услуг одиноким матерям, молодым семьям, имеющим двух и более детей, семьям, имеющим детей инвалидов | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| **2.** | **Задача 2. Организация работы с молодежью и молодыми родителями** |
| 2.1. | Выявление молодых семей, находящихся в социально-опасном положении | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 2.2. | Проведение семинаров с заинтересованными службами по решению вопросов, жизненных проблем молодежи | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 2.3. | Проведение заседаний «Круглых столов» для одиноких молодых матерей | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 2.4. | Совместная работа с отделом занятости населения района по трудоустройству незанятой молодежи | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 2.5. | Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 2.6. | Работа клубов молодой семьи | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| **3** | **Задача 3.Организация работы с детьми, оставшимися без попечения родителей** |
| 3.1. | Работа по обучению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с последующим трудоустройством | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 3.2. | Организация деятельности консультационного центра, оказывающего консультации по медико-педагогическим, социальным и правовым вопросам | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 3.3. | Оказание содействия в оздоровлении детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| **4** | **Задача 4. Работа с инвалидами** |
| 4.1. | Организация социально-консультативной помощи инвалидам | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 4.2. | Предоставление профориентационных услуг безработным инвалидам | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| **5.** | **Задача 5. Проведение оздоровительных, культурно-массовых мероприятий с привлечением молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации** |
| 5.1. | Организация и проведение всемирного Дня здоровья | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 5.2. | Проведение районного конкурса молодых семей | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 5.3. | Проведение акций, субботников: «Чистый берег», «Зеленая Россия» | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 5.4. | Проведение дня семьи, любви и верности | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 5.5. | Организация и проведение районного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни» | ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| 5.6. | Организация и проведение прочих мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек | в течение года | мероприятие выполнено |  |
| 5.7. | Организация участия молодежи муниципального района в районных, областных мероприятиях | в течение года | мероприятие выполнено |  |
| **Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Поддорского муниципального района»** |
| **1.** | **Задача 1. Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района** |
| 1.1. | Участие в областных конференциях, семинарах по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Организация выпусков тематической странички в районной газете «Заря» по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания населения района и службы в Армии | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Организация изготовления и трансляции видеороликов на тему «Я – гражданин России» на мероприятиях, посвящённых вручению паспортов, в школьной образовательной сети «Дневник.ru» | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| **2.** | **Задача 2.Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодёжи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности** |
| 2.1. | Участие в областном смотре-конкурсе историко-патриотических музеев, комнат Боевой славы образовательных организаций | 2015 год | участие в мероприятии не планировалось | в связи с отсутствием руководителя музея |
| 2.2. | Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Организация и проведение акций, направленных на патриотическое воспитание населения района («Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Поклонимся великим тем годам», «Знамя Победы», «День призывника») | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Проведение районного месячника оборонно-массовой работы, посвящённого Дню защитника Отечества | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.5. | Организация и проведение районного фестиваля патриотической песни «Факел Победы» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.6. | Организация и проведение велопробега, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.7. | Организация и проведение выставок, посвящённых памятным датам и событиям истории России | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.8. | Организация и проведение спартакиады допризывной и призывной молодёжи района «К защите Родины готов» | ежегодно | мероприятие не планировалось | в связи с проживанием допризывной молодежи за пределами муниципального района |
| 2.9. | Организация и проведение районного смотра-конкурса «Школа безопасности – «Зарница»» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.10. | Организация и проведение встреч молодёжи допризывного возраста с бывшими военнослужащими, участников боевых действий | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.11. | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.12. | Организация и проведение митинга, посвящённого освобождению с. Поддорье, с. Белебёлка от немецко-фашистских захватчиков | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.13. | Организация и проведение митинга, посвящённого Дню памяти и скорби | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.14. | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня России | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.15. | Организация проведение Дня партизанского края 1 августа с.Белебелка | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.16. | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня народного единства | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.17. | Организация и участие в митинге, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.18. | День Конституции Российской Федерации | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.19. | Митинг, посвящённый памяти жертв расстрела мирных жителей в д. Бычково Поддорского муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.20. | Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.21. | Организация и участие молодежи муниципального района в областных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| **3.** | **Задача 3.Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодёжи к военной службе** |
| 3.1. | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических объединений, расположенных на территории района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Организация деятельности центра гражданско-патриотического воспитания населения с приоритетным направлением – допризывная подготовка молодёжи | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| **4.** | **Задача 4. Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использование поисковой работы в вопросах патриотического воспитания** |
| 4.1. | Обеспечение общественного порядка во время проведения церемоний захоронения | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Организация и проведение встреч участников поисковых отрядов с молодёжью муниципального района и обучающимися образовательных организаций | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.3. | Организация и проведение церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ; благоустройство или перенос обнаруженных ранее неизвестных воинских захоронений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.4. | Принятие Администрацией муниципального района решений о проведении на территории района поисковых работ и об организации церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.5. | Шефство организаций и предприятий муниципального района над воинскими захоронениями и памятными знаками | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| **5.** | **Задача 5.Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан** |
| 5.1. | Информирование граждан о мероприятиях Подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |

**Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному(план/факт) | план на год | факт за отчётный период |
| **Подпрограмма 1 «Поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи»** |
| **1.** | **Задача 1. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи** |
| 1.1. | Показатель 1Количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся муниципального района, единицрайонный этап:областной этап: | 13/116/1 | 136 | 111 | - |
| 1.2. | Показатель 2Количество обучающихся образовательных организаций муниципального района, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, человекрайонный этап:областной этап: | 84/528/1 | 848 | 591 | В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 153 обучающихся приняли участие, затем победители и призеры школьного этапа приняли участие в муниципальном этапе.Только 1 обучающийся набрал необходимый балл для прохождения на региональный этап олимпиады по литературе. |
| 1.3. | Показатель 3Количество районных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на развитие научного, творческого, интеллектуального потенциала, спортивных достижений, Единиц | 20/20 | 20 | 20 | - |
| 1.4. | Показатель 4Количество обучающихся - победителей районных конкурсных мероприятий, направленных на областной этап конкурсов, Человек | 78/76 | 78 | 73 | Уменьшилось количество желающих принимать участие в конкурсах |
| 1.5. | Показатель 5Количество призовых мест, занятых обучающимися образовательных организаций муниципального района в областных мероприятиях,Единиц | 6/6 | 6 | 6 | - |
| 1.6. | Показатель 6Доля обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся, Процент | 32/31 | 32 | 32 | - |
| 1.7. | Показатель 7Количество одарённых детей и талантливой молодёжи, получивших поощрение на муниципальном уровне (приглашение на праздничное мероприятие «Ёлка Главы района», премирование),Человек | 40/40 | 40 | 40 | 10 детей - премия Главы, 30 детей – «Ёлка Главы района» |
| **Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи Поддорского муниципального района в социальную практику»** |
| **1.** | **Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение молодёжной политики** |
| 1.1. | Показатель 1Количество изданных и распространённых информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики,Единиц | 24/24 | 24 | 24 | - |
| 1.2. | Показатель 2Доля специалистов органов по делам молодёжи, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации,Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| **2.** | **Задача 2.Поддержка молодой семьи** |
| 2.1. | Показатель 1Количество молодых семей, заключивших браки, Единиц | 3/3 | 6 | 6 | - |
| 2.2. | Показатель 2Доля разводов среди молодых семей, зарегистрированных на территории муниципального района, Процент | 200/200 | 60 | 100 | - |
| 2.3. | Показатель 3Количество клубов молодых семей, действующих на территории района, Единиц | 4/4 | 4 | 4 | - |
| **3.** | **Задача 3.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодёжного туризма** |
| 3.1. | Показатель 1Доля молодёжи, вовлечённой в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, Процент | 55/27 | 50 | 50 | - |
| **4.** | **Задача 4.Содействие в организации труда и занятости молодёжи** |
| 4.1. | Показатель 1Количество трудоустроенной молодёжи от общего числа незанятой молодёжи, Человек | 20/20 | 25 | 19 | - |
| **5.** | **Задача 5.Выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи и её достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтёрскому движению** |
| 5.1. | Показатель 1Доля молодых людей, вовлечённых в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет,Процент | 0,8/1,3 | 0,8 | 11,3 | - |
| 5.2. | Показатель 2Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет,Процент | 21,6/22,3 | 21,5 | 23,2 | - |
| 5.3. | Показатель 3Количество молодёжи муниципального района, участвующей в Новгородском областном молодёжном форуме, Человек | 1/1 | 2 | 4 | - |
| 5.4. | Показатель 4Доля молодёжи – победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий, от общего числа молодёжи района, Процент | 4,4/1.3 | 1,3 | 11,2 | - |
| 5.5. | Показатель 5Количество молодёжи муниципального района, задействованной в проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодёжи,Человек | 350/396 | 350 | 368 |  |
| 5.6. | Показатель 6Количество молодёжи муниципального района, принявшей участие в областных мероприятиях по направлениям государственной молодёжной политики,Человек | 61/86 | 60 | 68 | - |
| **6.** | **Задача 6.Предупреждение распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи** |
| 6.1. | Показатель 1Количество мероприятий по предупреждению распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи, Единиц | 5/5 | 4 | 4 | - |
| 6.2. | Показатель 2Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по предупреждению распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи, Процент | 17/17,5 | 17 | 18 | - |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации»** |
| 1. | **Задача1. Информационное обеспечение** |
| 1.1. | Показатель1Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи,процент | 6/5,6 | 5,5 | 5,6 | По состоянию на 31.12.2019 года 34 человека из числа молодежи находится в ТЖС |
| 1.2. | Показатель2Количество изданных и распространенных памяток, информационных листов с телефонами, адресами служб и информацией юридически- правового характера, единиц | 35/35 | 40 | 40 |  |
| **2.** | **Задача2 Организация работы с молодежью и молодыми родителями** |
| 2.1. | Показатель1Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в проведение семинаров, заседаний «Круглых столов», клубов молодой семьи, волонтерскую деятельность, процент | 55/55 | 50 | 50 |  |
| 2.2. | Показатель2Количество трудоустроенной молодежи от общего числа молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, человек | 4/4 | 4 | 4 |  |
| **3** | **Задача3 Организация работы с детьми, оставшимися без попечения родителей** |
| 3.1. | Показатель1Охват детей, оставшихся без попечения родителей, консультациями по медико-педагогическим, социальным и правовым вопросам, процент | 100/100 | 100 | 100 |  |
| **4** |  **Задача 4. Работа с инвалидами** |
| 4.1. | Показатель1Охват предоставленной социально-консультативной помощи, профориентационных услуг, процент | 100/100 | 100 | 100 |  |
| **5** | **Задача 5. Организация проведения оздоровительных, культурно-массовых мероприятий с привлечением молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации** |
| 5.1. | Показатель1Доля молодежи, оказавшейся в трулной жизненной ситуации, вовлеченной в проведение культурно-массовых мероприятий, процент | 55/57 | 57,0 | 57,0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Поддорского муниципального района»** |
| **1.** | **Задача 1.Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района** |
| 1.1. | Показатель 1Количество специалистов, принявших участие в областных конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе, человек  | 1/3 | 2 | 2 | - |
| 1.2. | Показатель 2Количество информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения района, Единиц | 8/8 | 8 | 9 | - |
| **2.** | **Задача 2.Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодёжи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности** |
| 2.1. | Показатель 1Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района,Процент | 75/83 | 75 | 84 | - |
| 2.2. | Показатель 2Количество областных мероприятий патриотической направленности, в которых приняли участие делегации района, Единиц | 7/7 | 7 | 8 | - |
| 2.3. | Показатель 3Доля населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения района, принимавшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 25/11,3 | 25 | 8,8 | Низкий уровень физической подготовки населения |
| **3.** | **Задача 3.Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодёжи к военной службе** |
| 3.1. | Показатель 1Количество действующих патриотических объединений,Единиц | 8/9 | 8 | 7 | - |
| 3.2. | Показатель 2Доля молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений от общего числа молодёжи района, Процент | 35/27 | 35 | 27,4 | 165 человек занимаются в патриотических объединениях (603/165) |
| **4.** | **Задача 4.Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания** |
| 4.1. | Показатель 1Количество населения района, вовлечённого в поисковую деятельность, Человек | 14/14 | 13 | 14 | - |
| 4.2. | Показатель 2Количество встреч членов поисковых отрядов с молодёжью и обучающимися образовательных организаций,Единиц | 1/1 | 1 | 1 | - |
| 4.3. | Показатель 3Количество информационных материалов о ходе увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории района в годы Великой Отечественной войны,Единиц  | 4/5 | 2 | 5 | - |
| **5.** | **Задача 5. Организация работы по информированию населения района о мероприятиях Подпрограммы** |
| 5.1. | Показатель 1Доля информированного населения района о мероприятиях Подпрограммы в общей численности населения района, Процент | 70/84,5 | 75 | 85 |  - |

Пояснительная записка

 к Отчёту о ходе реализации муниципальной программы

Поддорского муниципального района

«Развитие молодёжной политики

в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

в 2019 году

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы» составило в 2019 году 73183,62 рубля из запланированных 77008,82 рублей. Из них средства бюджета муниципального района –73183,62 рублей. Уровень финансового обеспечения реализации мероприятий программы составил 95,03% от планового значения. Освоение средств составило 73183,62 рублей (95,03%).

На организацию и проведение районных мероприятий, направление на областные конкурсы, олимпиады в 2019 году из бюджета муниципального района выделено 77008,82 рублей. Из выделенных финансовых средств израсходовано 73183,62 рублей.

В рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики активную деятельность ведут волонтеры добровольческих объединений, которые участвуют в мероприятиях, акциях муниципального уровня, распространении буклетов и другой печатной продукции по направлениям государственной молодёжной политики.

 Конкурсные мероприятия, акции, посвящённые пропаганде семейных ценностей, проведены в рамках празднования Всемирного дня семьи, Дня семьи, любви и верности, а также в рамках работы клубов молодых семей, которые функционируют на базе РДК и двух дошкольных образовательных организаций.

В 2019 году с обучающимися образовательных учреждений организовано и проведено 44 мероприятия районного уровня:

- районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»,

- конкурс-фестиваль патриотической песни, художественного слова, народного и хореографического творчества «Факел Победы», посвящённый освобождению с. Поддорье от немецко-фашистских захватчиков,

- районный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2019,

- конкурс проектных работ обучающихся «Изобретая будущее»,

- конкурс детского художественного творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в детских домах и домах-интернатах для сирот, обучающихся в организациях профессионального образования, для детей, воспитывающихся в приемных семьях,

- конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»,

- районный фестиваль детского и юношеского творчества «Новгородские дарования»,

- районный детский экологический фестиваль «Зеленая планета»,

- районный конкурс художественного творчества, посвященный дедушкам и бабушкам,

- районный фестиваль «Дорожная безопасность»,

- районный конкурс «Дорожная азбука»,

- районный конкурс грантовой поддержки лучших добровольческих (волонтерских) практик «Добровольческая инициатива»,

- проведены мероприятия в рамках Дней воинской славы России и памятных дат.

Мероприятия, проводимые в районе пронизаны духом патриотизма и любви к своей родине. Молодые люди принимают участие и в торжественных мероприятиях:

-участие в торжественном митинге, в рамках военно-патриотической акции «Лыжный десант: добровольцы- по пути Партизанского обоза».Дорога через фронт 77 лет спустя!»,

-участие в митинге, посвященном 75-й годовщине освобождения села Поддорье от немецко-фашистских захватчиков,

-участие в торжественном митинге 9 мая на воинском захоронении «Самбатово»,

-участие в открытии памятного знака на месте прорыва партизанского продовольственного обоза для жителей блокадного Ленинграда через линию фронта,

-участие в Дне партизанского края,

-участие в митинге, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий, участие в открытие памятной доски Герою Советского Союза Иванову Ивану Ивановичу, торжественной церемонии открытия памятных бюстов выдающимся русским полководцам Суворову и Багратиону в д.Перегино.

К участию в конкурсных мероприятиях привлекается молодёжь, находящаяся в трудной жизненной ситуации, в рамках оздоровительной кампании 2019 года был организован отдых в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, профильном лагере спортивной направленности на базе МБУ ЦФКС «Лидер», палаточном военно-патриотическом лагере АНО «ЦВСП «Русичи», трудовых бригадах, организованных совместно с государственным учреждением «Центр занятости населения района». Продолжена работа по трудоустройству незанятой молодёжи.

Молодёжь нашего района принимала участие в областных мероприятиях: в областном слете военно-патриотических клубов, активистов военно-патриотического движения «Февраль 1944 года. Освобождение», в областном смотре-конкурсе «Школа безопасности-«Зарница», в областном этапе Всероссийской военно-спортивной игре «Победа», в очном туре регионального этапа Всероссийского конкурса «Делай, как я!», в областном походе участников военно-патриотических клубов, центров и объединений по местам боевых сражений Поддорского и Старорусского муниципальных районов, региональной встрече Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» (г.Холм и г.Старая Русса), в областном конкурсе грантовой поддержке молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Новгородской области» в областном конкурсе грантовой поддержки лучших добровольческих практик «Добрый регион 53», в областной смене школьных добровольческих отрядов, в молодежном конвенте «Герои земли Новгородской», в областном конкурсе молодых семей.

В 2019 году приняли участие в региональном слете «Послы Победы», в региональном слете волонтеров «Искусство добра», региональном форуме «Время возможностей».

Молодежь муниципального района участвовала в межрегиональном молодежном форуме «Ладога» и в Новгородском областном молодежном форуме «Вече-2019», который проходил в виде форсайт-кэмпа на тему «Стратегия развития Новгородской области 2035» в Крестецком районе.

Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2019».

На территории осуществляет деятельность ВОД «Волонтёры Победы», созданное с целью реализации молодёжных инициатив и вовлечения максимального количества молодёжи в волонтёрскую практику, обеспечения эффекта сопричастности молодого поколения с великими историческими событиями.

Акции, проводимые ВОД «Волонтёры Победы»: «Блокадный хлеб», «Победы нашей негасимый свет», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Зоя-Герой!», «Мы-граждане России!», «Красная гвоздика», «Моя Россия - моя малая Родина», «Белые журавли». «Волонтёры Победы» приняли участие во Всероссийском молодёжном историческом квесте «Сталинградская битва», «Наша история», «Партизанскими тропами».

Все значимые мероприятия освещаются в СМИ – районной газете «Заря», на официальных сайтах отдела образования, Администрации Поддорского муниципального района, образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Заведующий Отделом культуры Ю.Н. Григорьева**

Маланова Татьяна Анатольевна

8 816 58 71 469