ПРОЕКТ

### Российская Федерация

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

##### 2023 №

с.Поддорье

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу Поддорского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2018 - 2025годы»** |
|  |

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечнем муниципальных программ Поддорского сельского поселения,утвержденный постановлением Администрации Поддорского муниципального района № 286 от 12.10.2015года, постановление Администрации муниципального района № 243от19.08.2016 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Поддорского сельского поселения, их формирования и реализации» Администрация муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в муниципальную программу Поддорского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2018 - 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Поддорского сельского поселения от 06.10.2017 г. № 430.

1.1. Пункт 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«3.Цели, задачи и целевые показатели паспорта муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам: | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |  | | | |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 38,3 | 38,3 | | 38,3 | 38,7 | 38,0 | | 38,0 | 38,0 | 38,0 | | |  | | | | |
| 1.2. | **Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. км.  межмуниципального значения  межмуниципальнорго межмуниципального  межмуниципального значения, км | 1,2 | 1,4 | 1,6 | | 2,27 | | 1,96 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |  | | | | |
| 1.3. | **Задача 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения (технических и межевых планов), км | 0 | 0 | 0 | | 7,1 | | 0 | 3 | 3 | 3 | | | | |  | | | |
|  | Цель 2: Создание комфортных условий для проживания населения на территории Поддорского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Показатель 1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 8 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | | | | |

1.2.Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| Бюджет сельского поселения | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 год | 1379738,67 | 174000 | 3000000 | 4553738,67 |
| 2019 год | 1453287,88 | 354000 | 4410462 | 6217749,88 |
| 2020 год | 1341910 | 6512700 | 1980507,37 | 9835117,37 |
| 2021 год | 1474790 | 10592000 | 3000000 | 15066790 |
| 2022 год | 1795652,82 | 10527000 | 2425102,6 | 14747755,42 |
| 2023 год | 1993054,93 | 10534000 | 2000000 | 14527054,93 |
| 2024 год | 1650150 | 356000 | 0 | 2006150 |
| 2025 год | 1777150 | 356000 |  | 2133150 |
| Всего | 12865734,3 | 39405700 | 16816071,97 | 69087506,27 |

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы» в следующей редакции:

«Приложение к муниципальной программе Поддорского

сельского поселения «Совершенствование и содержание

дорожного хозяйства на территории Поддорского

сельского поселения на 2018-2025 годы»

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения**

**на 2018-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | | Объем финансирования по годам (рублей) | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы» | Администрация района  КЭУМИ Администрации муниципального района | 2018-2025 годы | 1.1.1 | Бюджет поселения  Областной бюджет  Бюджет муницип. района | | | 1199765,83  174000  3000000 | 1453287,  88  354000  4410462 | 1 341 910  6512700  1980507,37 | 1 474790  10592000  3000000 | 1795652,82  10527000  2425102,6 | 1993054,93  105340000  2000000 | 1550150  356000 | 1677150  356000 | | |
| Задача 2. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы "Придворовые территории многоквартирных жилых домов расположенных на территории Поддорского сельского поселенияна 2018 - 2025 годы" | Администрация муниципального района  КЭУМИ Администрации муниципального района | 2018- 2025 годы | 1.2.1., 1.2.2. | | Бюджет поселения | | 179972,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 100 000 | 100 000 |

2. В паспорте подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы»» пункт 5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| Бюджет сельского поселения | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 год | 1379738,67 | 174000 | 3000000 | 4553738,67 |
| 2019 год | 1453287,88 | 354000 | 4410462 | 6217749,88 |
| 2020 год | 1341910 | 6512700 | 1980507,37 | 9835117,37 |
| 2021 год | 1474790 | 10592000 | 3000000 | 15066790 |
| 2022 год | 1795652,82 | 10527000 | 2425102,6 | 14747755,42 |
| 2023 год | 1993054,93 | 10534000 | 2000000 | 14527054,93 |
| 2024 год | 1550150 | 356000 | 0 | 1906150 |
| 2025 год | 1677150 | 356000 |  | 2033150 |
| Всего | 12665734,3 | 39405700 | 16816071,97 | 68787506,27 |

2. Внести изменения в Паспорт подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы»»

2.1. Пункт 3 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

«3.Цели, задачи и целевые показатели паспорта муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам: | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 38,3 | | 38,3 | | 38,3 | 38,7 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 1.2. | **Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. км.  межмуниципального значения  межмуниципальнорго межмуниципального  межмуниципального значения, км | 1,2 | | 1,4 | 1,6 | | 2,27 | 1,96 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3. | **Задача 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения (технических и межевых планов), км | 0 | | 0 | 0 | | 7,1 | 0 | 3 | 3 | 3 |

2.2.Мероприятия подпрограммы«Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы»

изложить в следующей редакции

**«Мероприятия подпрограммы**

**«Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   мероприятия | Исполнитель | Срок  реали- зации | Целевой   показатель  (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация муниципального района,  КЭУМИ Администрации муниципального района | 2018-2025  годы | 1.1.1 | Бюджет поселения  Бюджет района | 970365,83 | 910209,51  350000 | 830 247,91 | 800000 | 1376603,82 | 1300000 | 800000 | 800000 | |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего местного значения, в том числе: | Администрация района,  КЭУМИ а | 2018-2025  годы | 1.2.1 |  | 3403400,0 | 4957540,37 | 9 004 869,46 | 14187025,47 | 13371151,6 | 13027054,93 | 1006150 | 1133150 | |
| 2.1.1 | Ремонт а/б покрытия ул.1Мая  Ремонт а\б покрытия ул.Чистякова с.Поддорье, ремонт улиц с.Поддорье-Дружбы, Парковая, Промышленная, Гаврилова, Масловского, Полеводов, Новая, Чайковского, Гостиный переулок, Коммунальный переулок; ул.с.Масловского-Химиков, Сорокина; д.Бураково- ул.Мира, пер.Лесной | Администрация района,  КЭУМИ | 2018г. |  | областной бюджет  бюджет поселения  Бюджет района  Бюджет поселения  Бюджет поселения | 174000  Софин. 30000  3000000  Софинан. 80000  119400 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1.2 | Ремонт а/б покрытия ул.М.Горького с.Поддорье  Ремонт ул.Мира Поддорье  Ремонт тротуаров с.Поддорье, ремонт улиц | Администрация района,  КЭУМИ | 2019 год |  | областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет поселения  Бюджет района |  | 354000  Софинан. 40000  403078,37  100000 соф.  4060462 |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1.3 | Ремонт участка ул.Полевая с.Поддорье  Ремонт улиц с.Поддорье: ул.Полевая, ул.Новаторов, ул. Красных Партизан, ул.Дружбы  Ремонт тротуаров с.Поддорье  ремонт улиц | Администрация района,  КЭУМИ | 2020 год |  | областной бюджет  Бюджет поселения  областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет района  Бюджет поселения  Бюджет поселения |  |  | 387000  софинан. 40000  6125700  софин. 61 686,57  1 980 507,37  Соф.  18 364,52  391 611 |  |  |  |  |  | |
| 2.1.4 | Ремонт участка а/д ул.Светлый путь с.Поддорье  Ремонт участков а/д с.Поддорье:  - ул.Светлый путь  - ул.Чистякова  - ул. Пролетарская  - ул.Советская  - ул.Урицкого  - Гостинный переулок  - ул.Мелиораторов  - ул.Юбилейная  - ул.Промышленная  Ремонт улиц и тротуаров | Администрация района,  КЭУМИ | 2021 год |  | Обл. бюджет  Бюджет поселения  Обл.бюджет  Бюджет поселения  Бюджет поселения  Бюджет района |  |  |  | 592 000  Соф.  60 000  10 000 000  Соф. 106 000  399 025,47  Соф. 30000  3000000 |  |  |  |  | | |
| 2.1.5 | Ремонт участка ул.Комсомольская с.Поддорье  Ремонт ул.с.Поддорье:  -ул.Гаврилова  -ул.Зеленая  -участок ул.Советская  - участок ул.Пролетарская  - участок ул.Урицкого  -участок ул.1 Мая  Ремонт улиц и тротуаров | Администрация района,  КЭУМИ | 2022 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения  областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет поселения  Бюджет района |  |  |  |  | 527000  Соф.30000  10000000 соф.  101139  207910  Соф. 80 000  2425102,6 |  |  |  | | |
| 2.1.6 | Ремонт ул.Масловского с.Поддорье  Ремонт улиц с.Поддорье- ул.Комсомольская, ул.Дуранина, ул.Пролетарская. ул.Лесная  Ремонт улиц с.Поддорье- Коммунальный переулок, ул.8Марта  Рмонт улиц поселения | Администрация района,  КЭУМИ | 2023 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения  областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет района  Бюджет поселения  Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 534 000  Соф.35000  10000000  Соф.  265561,07  2000000  Соф. 20000  172493,86 |  |  | | |
| 2.1.7 | Ремонт улиц с.Поддорье | Администрация района,  КЭУМИ | 2024 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 356000  Соф.30000  620150 |  | | |
| 2.1.8. | Ремонт улиц с.Поддорье | Администрация района,  КЭУМИ | 2025 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 356000  Соф.30000  747150 | | |
| 3. | Задача3.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения (технических и межевых планов) | Администрация района,  КЭУМИ | 2018-2025 годы |  | Бюджет поселения  Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79764,53 | 0,00 | 200000 | 100000 | 100000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4373765,83 | 6217749, 88 | 9 835 117,37 | 15066790 | 14747755,42 | 13227054,93 | 1906150 | 2033150 |

3. Внести изменения паспорт муниципальной подпрограммы «Придворовые территории многоквартирных жилых домоврасположенных на территории Поддорского сельского поселенияна 2018- 2025 годы»

3.1. Пункт 3 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

«3.Цели, задачи и целевые показатели паспорта подмуниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель: создание комфортных условий для проживания населения на территории Поддорского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта; | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Объемы и источники финансирования подпрограммы  (рублей) | | 179972,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100000 | 100000 |
| 1.1.2. | в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов | | 179972,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100000 | 100000 |

. Пункт 5 . Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (рублей)изложить в новой редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (рублей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | |
| Бюджет сельского поселения | внебюджетные средства | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год | 179972,84 | 0,00 | 179972,84 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 100 000 | 0,00 | 100 000 |
| 2025 год | 100 000 | 0,00 | 100000 |
| ВСЕГО | 379972,84 | 0,00 | 379972,84 |

15.Приложение к муниципальной программе«Совершенствование и содержание дорожного хозяйствана территории Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы» изложить в новой редакции:

«Приложение к муниципальной программе

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйствана территории Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы»

**Мероприятия муниципальной подпрограммы**

**«Придворовые территории многоквартирных жилых домов расположенных на территории**

**Поддорского сельского поселения на 2018- 2025 годы»**

| № п/п | Наименование мероприятия | | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной  подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (рублей) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта;** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Ремонт придворовых территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье , ул. Октябрьская д. 4, д.5,д.7, д.8, д.14, д.15, д.52, д.13 | Администрация района,  КЭУМИ | 2018г. | 1.1.1 | Бюджет поселения | 179972,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье , ул. Октябрьская д. 62-64 | Администрация района,  КЭУМИ | 2019. | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье , ул. Октябрьская д. 14 | Администрация района,  КЭУМИ | 2020г. | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье , ул. Октябрьская д. 73 | Администрация района,  КЭУМИ | 2021г | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.5. | | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье , ул.1 Мая д.4 , д.6 | Администрация района,  КЭУМИ | 2022г. | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.6. | | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье | Администрация района,  КЭУМИ | 2023г. | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.7. | | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье | Администрация района,  КЭУМИ | 2024г. | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 1,8. | | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье , ул.1 Мая д.4 , д.6 | Администрация района,  КЭУМИ | 2025 | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого |  |  |  |  | 179972,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000 | 100000 |

**.**

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(http://адмподдорье.рф).

Проект внесла и завизировала главный

специалист отдела благоустройства,

строительства и дорожной деятельности О.Д.Хома

Проект согласовали:

Председатель комитета финансов О.А.Николаева

Председатель счетной палаты Т.Г.Семенова

**Пояснительная записка**

Последние изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйствана территории Поддорского сельского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 06.10.2017 № 430 были внесены в январе 2023 года ( постановлением Администрации муниципального района от 17.01.2023 №21).

В муниципальную программу Поддорского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2018 - 2025 годы», в муниципальную подпрограмму «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы» и муниципальную подпрограмму«Придворовые территории многоквартирных жилых домоврасположенных на территории Поддорского сельского поселенияна 2018- 2025 годы» внесены изменения в паспорта, целевые показатели , а также объемы , источники финансирования и мероприятия на 2023 год .

Главный специалист отдела благоустройства,

строительства и дорожной деятельностиО.Д.Хома