Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2014-2019 годы

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 1408633 | 1372325,40 | 1164870 | 1128562,40 | 1128562,40 | - | - | - | 243763,00 | 243763,00 | 243763,00 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом |
| 1.1. | Определение рыночной стоимости муниципального имущества | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Повышение квалификации специалистов в сфере управления муниципальной собственностью | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Проведение проверок использования муниципального имущества | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Формирование муниципальной собственности |
| 2.1. | Проведение технической паспортизации объектов недвижимости и государственной регистрации прав | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3. Эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах Поддорского муниципального района |
| 3.1. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Определение рыночной стоимости земельных участков | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 4. | Задача 4. Улучшение состояния санитарно- технических систем и зданий (помещений) муниципального имущества, по снижению нерациональных затрат бюджета путем улучшения обслуживания населения |
| 4.1. | Возмещение затрат на содержание и эксплуатацию муниципального имущества | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Зеленая с. Поддорье Поддорского района | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 4.3. | Работы по ремонту, приобретение оборудования для объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | В течении года | мероприятие выполнено | - |
| 4.4. | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях района | В течении года | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1.1. Эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом |
| 1.1. | Процент поступления доходов от приватизации муниципального имущества ( % к ожидаемым поступлениям | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Площадь зданий и сооружений прошедших техническую инвентаризацию, кв.м. | 16472,3 | 16388 | 16697,3 | - |
| 1.3. | проведение проверок использования муниципального имущества | 3 | 3 | 0 | Проверки не проводились, в связи с тем, что пан проверок не был размещен на сайте прокуратуры |
| 2. | Задача 1.2. Формирование муниципальной собственности |
| 2.1. | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района, по отношению к общему числу объектов учтенных в реестре муниципального имущества, % | 66 | 70 | 70 | - |
| 3. | Задача 3. Эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах Поддорского муниципального района |
| 3.1. | Количество земельных участков, право собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (аукционы) | 1 | 2 | 3 | - |
| 3.2. | Процент поступления доходов от продажи земельных участков земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена ( % к ожидаемым поступлениям | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков, право собственности на которые не разграничено (% к ожидаемым поступлениям) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.4. | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки (ед.) | 10 | 10 | 23 |  |
| 4. | Задача 4. Улучшение состояния санитарно- технических систем и зданий (помещений) муниципального имущества, по снижению нерациональных затрат бюджета путем улучшения обслуживания населения |
| 4.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг посредством муниципального имущества % |  | 100 | 47,5 | Тяжелое финансовое положение МУП «Водоканалсервис» не может обеспечить качественное обслуживание водопроводных сетей |
| 4.2. | Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети, м |  | 400 | 400 | - |